## Übersicht Sprintziele
Projekt-Sprintziele & Iterationsübersicht
Die Tasks zusammen mit der Definition of Done sowie der geplanten Kapazität können auf Github gefunden werden
Iteration | Zeitraum | Synthetisiertes Sprintziel | Anzahl Tasks | Fortschritt (Done)
Iteration 1 | 16. Apr - 23. Apr | Projekt-Setup & Anforderungsdefinition: Einrichtung des Boards, Spezifikation initialer Anforderungen, User Stories und erste Plankapitel. | 5 | 100%
Iteration 2 | 24. Apr - 30. Apr | Hardware-Inbetriebnahme & Ablaufsteuerung: Erste Inbetriebnahme des DSP, Definition der Programmablaufsteuerung und Finalisierung des ersten Entwicklungsplans. | 5 | 100%
Iteration 3 | 01. Mai - 07. Mai | UI-Start & Testdefinition: Beginn der UI-Implementierung, Festlegung grundlegender Test Cases und strategischer Design-Entscheidungen. | 4 | 100%
Iteration 4 | 08. Mai - 14. Mai | Datenstrom-Verarbeitung: Zuverlässiges Einlesen des Eingangsdatenstroms sowie Erweiterung/Überarbeitung des bestehenden Testkonzepts. | 2 | 100%
Iteration 5 | 15. Mai - 21. Mai | Signalverarbeitung & Treiberintegration: Initialisierung des Input-Signals, Einbindung des SAI-Treibers sowie Aufbau des ersten Test-Probeaufbaus. | 5 | 100%
Iteration 6 | 22. Mai - 28. Mai | Audio-Architektur & Systemdesign: Implementierung der Audio-Initialisierung und Pufferverwaltung, Entwurf funktionaler Blockschaltdiagramme und Debugging. | 6 | 100%
Iteration 7 | 29. Mai - 04. Jun | Software-Architektur & Energieberechnung: Anpassung der Systemarchitektur und Implementierung der Block-Energie-Berechnung via Sub-Sampling. | 3 | 100%
Iteration 8 | 05. Jun - 11. Jun | Feature-Implementierung & Verifikation: Umsetzung von Rauschunterdrückung, Beat-Erkennung, Intervallmessung und Start der Verifikationsphase. | 6 | 100%
Iteration 9 | 12. Jun - 18. Jun | Validierung & Qualitätssicherung: Vollständige Durchführung der Tests und anschließendes Review der Testprotokolle. | 2 | 100%